## fases_etapas_adeq_LGPD
FASE | ETAPA | nº | AÇÃO | ÁREA RESPONSÁVEL | PRAZO | OBSERVAÇÕES
1 - Grupo de trabalho interno | Definir Grupo de Trabalho interno | 1
1 - Grupo de trabalho interno | Atribuir funções | 2
1 - Grupo de trabalho interno | Publicar normativo e instituir grupo de trabalho para adequação à LGPD no âmbito no órgão/entidade | 3
1-Comitê Temático – Grupo de trabalho interno | Realizar estudos sobre a LGPD | 4
1-Comitê Temático – Grupo de trabalho interno | Sensibilizar o gestor | 5
1-Comitê Temático – Grupo de trabalho interno | Indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais | 6
2- Diagnóstico e planejamento dos trabalhos de proteção de dados pessoais | Realizar diagnóstico de cultura organizacional | 7
2- Diagnóstico e planejamento dos trabalhos de proteção de dados pessoais | Análise do diagnóstico de cultura organizacional | 8
2- Diagnóstico e planejamento dos trabalhos de proteção de dados pessoais | Realizar diagnóstico de maturidade | 9
2- Diagnóstico e planejamento dos trabalhos de proteção de dados pessoais | Análise do diagnóstico de maturidade | 10
2- Diagnóstico e planejamento dos trabalhos de proteção de dados pessoais | Planejamento dos trabalhos - Programa de Proteção de Dados Pessoais | 11
3- Levantamento de processos e inventário de dados pessoais | Realizar levantamento dos processos do órgão/entidade | 12
3- Levantamento de processos e inventário de dados pessoais | Realizar levantamento de documentos e instrumentos jurídicos, administrativos que tenham relação com a proteção de dados pessoais | 13
3- Levantamento de processos e inventário de dados pessoais | Definir instrumento para realizar o inventário de dados pessoais | 14
3- Levantamento de processos e inventário de dados pessoais | Realizar piloto de inventário de dados pessoais | 15
3- Levantamento de processos e inventário de dados pessoais | Calibrar/validar instrumento para realizar inventário de dados pessoais | 16
3- Levantamento de processos e inventário de dados pessoais | Realizar inventário de dados pessoais no órgão/entidade | 17
3- Levantamento de processos e inventário de dados pessoais | Levantamento de contratos relacionados a dados pessoais | 18
3- Levantamento de processos e inventário de dados pessoais | Elaborar política e diretrizes de privacidade e proteção de dados pessoais | 19
3- Levantamento de processos e inventário de dados pessoais | Publicar política de privacidade e proteção de dados pessoais no site dó órgão/entidade | 20
4- Falhas, riscos e tratamento | Identificar pontos falhos na proteção aos dados pessoais (gap analysis) | 21
4- Falhas, riscos e tratamento | Propor medidas para sanar as falhas referentes à proteção de dados pessoais | 22
4- Falhas, riscos e tratamento | Analisar riscos de vazamento | 23
4- Falhas, riscos e tratamento | Propor ações corretivas/mitigadoras dos riscos apontados | 24
4- Falhas, riscos e tratamento | Elaborar política de privacidade e proteção de dados pessoais (versão interna) | 25
4- Falhas, riscos e tratamento | Atualizar política de segurança da informação | 26
4- Falhas, riscos e tratamento | Elaborar relatório de impacto de proteção de dados - RIPD | 27
5- Falhas, riscos e tratamento | Cultura interna de proteção de dados pessoais e segurança da informação: comunicação, treinamento, sensibilização dos servidores | 28
5- Falhas, riscos e tratamento | Realizar adequação de contratos e demais ajustes | 29
5- Implementação das medidas de conformidade | Propor cronograma de trabalho de implementação das medidas de conformidade | 30
6- Atendimento e plano de contingenciamento | Estabelecer plano de respostas para as solicitações dos titulares (definir prazos, padronizar práticas) | 31
6- Atendimento e plano de contingenciamento | Definir funcionamento de canal de comunicação com os titulares | 32
6- Atendimento e plano de contingenciamento | Elaborar plano de contingenciamento para o caso de vazamento ou uso irregular de dados pessoais | 33
7- Monitoramento | Indicadores de desempenho | 34
7- Monitoramento | Diagnóstico de maturidade e análise de resultados | 35
7- Monitoramento | Acompanhar novos processos envolvendo tratamento de dados pessoais | 36
7- Monitoramento | Reporte de resultados à alta administração | 37
7- Monitoramento | Gestão de incidentes | 38
7- Monitoramento | Eventualmente diagnóstico sobre a cultura organizacional | 39
7- Monitoramento | Reforçar cultura interna de proteção de dados pessoais e segurança da informação: comunicação, treinamento, sensibilização dos servidores | 40

## cronograma_LGPD
FASE | ETAPA | 2021 | [8 empty] | 2022
|  | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago
1 - Grupo de trabalho interno | Definir Grupo de Trabalho interno
1 - Grupo de trabalho interno | Atribuir funções
1 - Grupo de trabalho interno | Publicar normativo e instituir grupo de trabalho para adequação à LGPD no âmbito no órgão/entidade
1 - Grupo de trabalho interno | Realizar estudos sobre a LGPD
1 - Grupo de trabalho interno | Sensibilizar o gestor
1 - Grupo de trabalho interno | Indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais
2- Diagnóstico e planejamento dos trabalhos de proteção de dados pessoais | Realizar diagnóstico de cultura organizacional
2- Diagnóstico e planejamento dos trabalhos de proteção de dados pessoais | Análise do diagnóstico de cultura organizacional
2- Diagnóstico e planejamento dos trabalhos de proteção de dados pessoais | Realizar diagnóstico de maturidade
2- Diagnóstico e planejamento dos trabalhos de proteção de dados pessoais | Análise do diagnóstico de maturidade
2- Diagnóstico e planejamento dos trabalhos de proteção de dados pessoais | Planejamento dos trabalhos - Programa de Proteção de Dados Pessoais
3- Levantamento de processos e inventário de dados pessoais | Realizar levantamento dos processos do órgão/entidade
3- Levantamento de processos e inventário de dados pessoais | Realizar levantamento de documentos e instrumentos jurídicos, administrativos que tenham relação com a proteção de dados pessoais
3- Levantamento de processos e inventário de dados pessoais | Definir instrumento para realizar o inventário de dados pessoais
3- Levantamento de processos e inventário de dados pessoais | Realizar piloto de inventário de dados pessoais
3- Levantamento de processos e inventário de dados pessoais | Calibrar/validar instrumento para realizar inventário de dados pessoais
3- Levantamento de processos e inventário de dados pessoais | Realizar inventário de dados pessoais no órgão/entidade
3- Levantamento de processos e inventário de dados pessoais | Levantamento de contratos relacionados a dados pessoais
3- Levantamento de processos e inventário de dados pessoais | Elaborar política e diretrizes de privacidade e proteção de dados pessoais
3- Levantamento de processos e inventário de dados pessoais | Publicar política de privacidade e proteção de dados pessoais no site dó órgão/entidade
4- Falhas, riscos e tratamento | Identificar pontos falhos na proteção aos dados pessoais (gap analysis)
4- Falhas, riscos e tratamento | Propor medidas para sanar as falhas referentes à proteção de dados pessoais
4- Falhas, riscos e tratamento | Analisar riscos de vazamento
4- Falhas, riscos e tratamento | Propor ações corretivas/mitigadoras dos riscos apontados
4- Falhas, riscos e tratamento | Elaborar política de privacidade e proteção de dados pessoais (versão interna)
4- Falhas, riscos e tratamento | Atualizar política de segurança da informação
4- Falhas, riscos e tratamento | Realizar adequação de contratos e demais ajustes
4- Falhas, riscos e tratamento | Cultura interna de proteção de dados pessoais e segurança da informação: comunicação, treinamento, sensibilização dos servidores
4- Falhas, riscos e tratamento | Elaborar relatório de impacto de proteção de dados - RIPD
5- Falhas, riscos e tratamento | Cultura interna de proteção de dados pessoais e segurança da informação: comunicação, treinamento, sensibilização dos servidores
5- Falhas, riscos e tratamento | Realizar adequação de contratos e demais ajustes
5- Implementação das medidas de conformidade | Propor cronograma de trabalho de implementação das medidas de conformidade
6- Atendimento e plano de contingenciamento | Estabelecer plano de respostas para as solicitações dos titulares (definir prazos, padronizar práticas)
6- Atendimento e plano de contingenciamento | Definir funcionamento de canal de comunicação com os titulares
6- Atendimento e plano de contingenciamento | Elaborar plano de contingenciamento para o caso de vazamento ou uso irregular de dados pessoais
7- Monitoramento | Indicadores de desempenho
7- Monitoramento | Diagnóstico de maturidade e análise de resultados
7- Monitoramento
7- Monitoramento | Reporte de resultados à alta administração
7- Monitoramento | Gestão de incidentes
7- Monitoramento | Eventualmente diagnóstico sobre a cultura organizacional
7- Monitoramento | Reforçar cultura interna de proteção de dados pessoais e segurança da informação: comunicação, treinamento, sensibilização dos servidores